## стр.1
Форма № 3-г
[10 empty] | Отчет о реализации Инвестиционной программы субъекта естественной монополии в | 2012 |  | году *
№ п/п | Наименование проекта в рамках инвестиционной программы СЕМ |  | Срок реализации |  | Расходы на реализацию инвестиционной программы, всего (тыс. руб.) | Расходы на реализацию инвестиционной программы в периоде t (отчетный период) | [5 empty] | Отклонение фактических показателей от плановых
|  |  | начало (мес./год) | окончание (мес./год) |  | план |  | факт
[6 empty] | с начала реализации проекта на 01.01.2012 (тыс. руб.) | с начала реализации проекта нарастающим итогом 2012 г (тыс. руб.) | с начала реализации проекта на 01.01.2012 (тыс. руб.) | с начала реализации проекта нарастающим итогом 2012 (тыс. руб) |  |  | с начала реализации проекта на 01.01.2012г |  | с начала реализации проекта нарастающим итогом 2012г., %
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | (тыс. руб.) | (тыс. руб.) |  |  | (тыс. руб.) |  | 11
1 |  | Проект 1, «Разработка и реализация проекта реконструкции Азово-Донского бассейна. | 30.06.2009 | 15.06.2014 | 931296.48 | 270381.22 | 600381.22 | 270381.22 | 600381.22 |  |  | - |  | -
I этап» в том числе:
|  | - за счет собственных средств организации; |  |  | - | - | - | - | - |  |  | - |  | -
|  | - за счет заемных средств; |  |  | - | - | - | - | - |  |  | - |  | -
|  | - за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ |  |  | 931296.48 | 270381.22 | 600381.22 | 270381.22 | 600381.22 |  |  | - |  | -
2 |  | Проект 2, «Разработка и реализация проекта реконструкции Азово-Донского бассейна. | 14.04.2010 | 31.12.2018 | 1406981.08 | 33300 | 33300 | 33300 | 33300 |  |  | - |  | -
II этап» в том числе
|  | - за счет собственных средств организации; |  |  | - |  | - | - | - |  |  | - |  | -
|  | - за счет заемных средств; |  |  | - |  | - | - | - |  |  | - |  | -
|  | - за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ |  |  | 1406981.08 | 33300 | 33300 | 33300 | 33300 |  |  | - |  | -
3 |  | Проект 3, «Разработка и реализация проекта реконструкции Азово-Донского бассейна. III этап» в том числе: | 10.10.2011г. | 10.09.2012 | 51904.8 | 40000 | 51904.8 | 40000 | 51904.8 |  |  | - |  | -
|  | - за счет собственных средств организации; |  |  | - | - | - | - | - |  |  | - |  | -
|  | - за счет заемных средств; |  |  | - | - | - | - | - |  |  | - |  | -
|  | - за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ |  |  | 51904.8 | 40000 | 51904.8 | 40000 | 51904.8 |  |  | - |  | -